## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 20/10 | 21/10 | 100% | Tuấn Anh
Logo |  |  | 50% | Tuấn Anh
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Tuấn Anh
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Tuấn Anh
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Tuấn Anh
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Tuấn Anh
HomeCarousel | 22/10 | 23/10 | 100% | Tuấn Anh
HomeMenu | 22/10 | 23/10 | 100% | Tuấn Anh
Footer | 25/10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh
Page Detail ( CSS + Call API ) | 25/10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh
Page Đặt vé ( CSS + call API ) | 25/10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh
page login ( css + call API ) | 25/10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh
Responsive | 25/10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh
Admin Quản lý phim |  |  | 0% | Thiện
Admin Quản lý người dùng |  |  | 0% | Thiện